## Página1
ID | Descrição breve | Domínio / Regra de negócio | Área / Função cliente | Dependência técnica | Sequenciamento
RF1 | Cadastro de candidato | Seguir os dados que estão na história de usuário | Candidato | RF2, RF45 | 4
RF2 | Fazer upload de documentos | Carta de recomendação, currículo e carta de apresentação | Candidato |  | 3
RF3 | Painel eletrônico de vagas no site | Dados básicos da vaga como designação, salário, local de trabalho (Cidade e região) e data desejada | Candidato | RF16, RF1 | 13
RF4 | Visualizar detalhes da vaga | Dados completos da vaga: Descrição da vaga, designação, requisitos, salário, benefícios, local de trabalho (Cidade e região) e data desejada. | Candidato | RF-3 | 14
RF5 | Candidatar a alguma vaga | É necessário realizar login. | Candidato | RF4, RF6, RF8, RF45 | 17
RF6 | Analisar compatibilidade candidato/vaga | O sistema deve analisar o perfil do candidato e verificar se a vaga é compatível | Sistema | RF16, RF1 | 15
RF7 | Corrigir automaticamente provas de múltipla escolha |  | Candidato |  | 18
RF8 | Atualizar dados cadastrais ao se candidatar a uma vaga |  | Candidato | RF1 | 16
RF9 | Liberar provas após se candidatar a uma vaga |  | Candidato | RF5, RF23, RF45 | 19
RF10 | Realizar provas online | Todas as provas que estão disponíveis devem ser realizadas | Candidato | RF9, RF11, RF7 | 21
RF11 | Usar banco de dados de questões para gerar prova com 10 questões aleatórias. | A geração deve ser realizada no início da prova | Candidato |  | 20
RF12 | Armazenar o tempo gasto para responder a uma prova e quantas vezes acessou o sistema |  | Candidato | RF10 | 22
RF13 | Marcar entrevista | Após ser aprovado nas provas o candidato pode marcar sua entrevista online ou pessoal | Candidato | RF10, RF41, RF45 | 24
RF14 | Solicitar destruição de conta | Devem ser apagados todos os dados e documentos do candidato | Candidato | RF1 | 50
RF15 | Cadastrar um departamento | Incluir nome e dados do responsável (Nome, e-mail e telefone) | Analista de RH |  | 5
RNF1 | Disponibilidade do sistema. | Deve estar disponível 24/7 | Sistema |  | 25
RF16 | Cadastrar vagas | O cadastro deve conter os dados apresentados na história de usuário, o departamento a qual a vaga pertence e as provas que necessitam ser realizadas. | Analista de RH | RF15, RF19, RF23 | 9
RF17 | Classificação do status da vaga | A vaga pode estar Ativo, Suspenso, Cancelado, Inativo, Concluído | Todos | RF16 | 11
RF18 | Criar nova vaga baseado em outra vaga | Clonar dados da vaga já criada para os campos da nova | Analista de RH | RF16 | 26
RF19 | Salvar vaga como rascunho ou publicar e iniciar o processo de seleção | Enquanto estiver em rascunho a vaga é inativa, após publicar ela altera o status para ativa | Analista de RH |  | 12
RF20 | Descartar vaga em modo rascunho |  | Analista de RH | RF20 | 27
RF21 | Disponibilizar vaga no painel eletrônico automaticamente após ser publicada |  | Todos | RF3 | 10
RF22 | Cancelar / suspender o processo de recrutamento | A vaga deve estar publicada | Recrutador | RF19 | 49
RF23 | Cadastrar prova | Deve possuir um título e as questões | Recrutador | RF24 | 8
RF24 | Cadastrar questões de provas no banco de questões | Questões múltipla escolha / dissertativa | Recrutador | RF25 | 7
RF25 | Deve ser possível cadastrar questões de múltipla escolha sem resposta correta |  | Recrutador |  | 6
RF27 | Listar candidatos cadastrados | Somente candidatos que estejam se candidatando para alguma vaga ativa | Recrutador | RF1 | 28
RF28 | Listar candidatos associados a vaga específica |  | Recrutador | RF5, RF27 | 29
RF29 | Listar vagas ativas |  | Recrutador | RF16 | 31
RNF2 | Implementação para intranet-WEB em JAVA. | Ser compatível com IE e Google Chrome e ser responsivo para Mobile e PC | Sistema |  | 32
RF30 | Filtrar candidatos por critério de pesquisa | Filtrar por resultado nas provas (aprovado/reprovado), nome, status (Reprovado / Aguardando aprovação / Aprovado para entrevista / entrevista marcada / Aprovado para vaga), local de moradia | Recrutador | RF28 | 33
RF31 | Gerar um arquivo em pdf com dados de todos os candidatos da lista de candidatos respeitando os filtros de pesquisa. | Com dados pessoais do cadastro, curriculo, carta de apresentação e resultados das provas | Recrutador | RF28 | 34
RF32 | Gerar um arquivo em pdf com dados do perfil do usuário | Com dados pessoais do cadastro, curriculo, carta de apresentação e resultados das provas | Recrutador | RF30, RF27 | 35
RF33 | Visualizar perfil do candidato | Dados pessoais, currículo e carta de apresentação | Recrutador | RF30, RF27, RF35, RF34, RF39 | 39
RNF3 | Deve usar um banco de dados Oracle |  | Sistema |  | 40
RF34 | Visualizar arquivos | Currículo e carta de apresentação | Recrutador | RF1 | 37
RF35 | Visualizar provas realizadas, questões, respostas e resumo de acertos/erros |  | Recrutador | RF10 | 38
RNF4 | Plataforma online | O sistema deve ser web para acesso fácil pelos candidatos | Todos |  | 41
RF37 | Aprovar/Reprovar candidato no processo de seleção manual | Necessita ter respondido as provas | Recrutador | RF33, RF45 | 42
RF38 | Liberar para marcar entrevista | Deve ter aprovado no processo de seleção manual | Recrutador | RF37, RF41 | 44
RF39 | Deve possuir campo de notas no perfil do candidato |  | Recrutador | RF1 | 36
RF40 | Adicionar disponibilidade de data/hora no calendário de entrevistas |  | Recrutador |  | 43
RF47 | Realizar Login | A plataforma terá um login diferenciado para candidato, recrutador e Analista de RH | Todos | RF1 | 1
RF41 | Disponibilizar alterações no calendário automaticamente |  | Recrutador / Candidato | RF40 | 23
RF42 | Gerar relatórios de todos candidatos por vaga | O relatório deve possuir o código, nome, e-mail e telefone dos candidatos | Recrutador | RF5 | 48
RF43 | Gerar relatórios de vagas abertas | O relatório deve possuir título, data desejada, data de abertura, departamento e número de candidatos | Recrutador | RF16 | 47
RF44 | Gerar relatórios de entrevistas | O relatório deve possuir nome, e-mail e telefone dos candidatos junto com a data / hora da entrevista | Recrutador | RF13 | 46
RF45 | Todos os eventos do processo devem gerar um alerta de e-mail para o candidato | Eventos: Criar conta, Candidatar a vaga, Provas disponíveis, Disponibilidade para marcar entrevista e Entrevista marcada | Candidato |  | 2
RNF5 | Design padrão | O site deve seguir o padrão de design do site da Atento | Todos |  | 30
RF46 | Encerrar processo de seleção | O recrutador pode encerrar a vaga já preenchidas. | Analista de RH | RF16 | 45
RF48
. | . | . | . | .